## Sheet1
柳州市教育局 2020年承担自治区人民政府为民办实事项目落实情况
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 牵头部门 | 2020年该项目我市目标任务 | 项目进展情况（截至9月18日） | 全年目标任务完成进度 |  | 存在问题 | 下一步工作计划
[6 empty] | 完成百分比 | 滞后/按时/提前
1 | 一、社保惠民项目 | （一）城乡居民基本养老保险项目 | 市人力资源社会保障局
2 | 一、社保惠民项目 | （二）困难群众救助项目 | 市民政局
3 | 一、社保惠民项目 | （三）计划生育家庭奖扶特扶项目 | 市卫健委
4 | 二、健康惠民项目 | （一）城乡居民基本医疗保险项目 | 市医保局
5 | 二、健康惠民项目 | （二）基本公共卫生服务项目 | 市卫生健康委
6 | 二、健康惠民项目 | （三）公共体育普及工程（社会足球场地） | 市发展改革委
7 | 二、健康惠民项目 | （四）社会服务兜底工程（养老服务领域）和普惠养老城企联动专项行动 | 市发展改革委、民政局
8 | 二、健康惠民项目 | （五）0—3岁托育项目 | 市发展改革委
1 | 三、教育惠民项目 | （一）扩大学前教育资源项目 | 市教育局 | 自治区下达任务： ①2019年续建项目。 a．2019年第一批中央和自治区支持学前教育专项新建迁建幼儿园奖补资金土建项目（桂财教〔2019〕42号），到2020年12月31日前完工率达80%。 b．2019年第二批中央和自治区支持学前教育专项新建改扩建幼儿园奖补资金土建项目（桂财教〔2019〕94号），到2020年12月31日前主体完成率达80%。 ②2020年新建项目。2020年下达的第一批中央和自治区支持学前教育专项新建迁建幼儿园奖补资金土建项目（桂财教〔2019〕202号），到2020年12月31日前开工率达85%。 | ①a.项目39个，项目开工率100%，完工项目11个。未完工项目28个，项目完工率28%。其中：5个正在装修、11个在建主体、12个在建基础。 b.项目10个，8个项目主体建设完成，主体完成率80%，已完成任务。 ②项目15个，开工项目12个。未开工项目3个，其中：2个正在挂网招投标、1个正在总平图评审。 | 65% | 按时 | 2019年第一批中央和自治区支持学前教育专项新建迁建幼儿园奖补资金土建项目进度较慢。 | 督促各县区高度重视，抓紧施工。开展专项督查，重点加强对学前教育建设项目的督办，确保年内完成考核目标任务。
2 | 三、教育惠民项目 | （二）农村义务教育学生营养改善计划项目 | 市教育局 | 自治区下达任务：①国家和自治区试点县在每学期开学前将膳食补助资金分解下达至试点学校。②营养改善计划食品安全达标率100%，试点学校食堂（伙房）全部持有餐饮服务许可证，试点学校全年向学生供应营养餐时未发生食品安全事故。 | 1.已在开学前将膳食补助资金分解下达至试点学校，截至9月月中旬，我市贫困地区（融水、融安、三江）实施营养改善计划的国家试点学校享受营养餐人数9.5万人，累计支出营养改善计划膳食补助资金3470.57万元，完成率60%。2. 目前营养改善计划食品安全达标率为95%，已经跟踪县区完成指标，要求11月底完成。 | 60% | 按时 | 无 | 要求县区争取在12月前解决食堂餐饮服务许可证问题，加大力度监督落实情况。
3 | 三、教育惠民项目 | （三）农村义务教育学校改造项目 | 市教育局 | 自治区下达任务： ①2019年续建项目。 a．2019年农村义务教育学校校舍安全保障长效机制资金土建项目（含第一、二批，桂财教〔2019〕41号，桂财教〔2019〕110号），到2020年12月31日前完工率达80%。 b．2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目（桂财教〔2019〕150号），到2020年12月31日前主体完成率达70%。 ②2020年新建项目。 2020年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、农村义务教育学校校舍安全保障长效机制资金土建项目（桂财教〔2019〕216号、桂财教〔2019〕209号），到2020年12月31日前开工率达85%。 | ①a.项目59个，完工项目58个，完工率98.3%，已完成任务。 b.项目171个，主体完成项目158个，项目主体完成率92.3%。已完成任务。 ②项目102个，开工项目89个。开工率87.2%，已完成任务。 | 100% | 提前 | 无 | 加快推进项目建设
4 | 三、教育惠民项目 | （四）加强职业教育基础能力建设项目 | 市教育局 | 按照项目建设任务书目标，完成年度目标任务。 | 涉及项目建设学校已于2020年7月底按照自治区教育厅要求明确了项目建设具体任务。截至目前，项目学校正在抓紧开展项目执行，70%的项目已经进入采购招投标阶段。 | 70% | 按时 | 因为疫情缘故，此项工作启动时间较往年有所延迟，增加了项目在常规时限内完成的难度。 | 通过项目月报告制度，及时掌握项目学校建设进度，解决建设过程中的困难的问题，力争按时完成年度任务。
5 | 三、教育惠民项目 | （五）加强普通高中基础能力建设项目 | 市教育局 | 自治区下达任务： ①2019年续建项目。 a．2019年第一批中央改善普通高中办学条件补助资金土建项目（桂财教〔2019〕43号），到2020年12月31日前主体完成率达85%。 b．2019年自治区普通高中基础能力建设补助资金土建项目（桂财教〔2019〕36号），到2020年12月31日前主体完成率达85%。 c．2019年第二批中央改善普通高中办学条件补助资金土建项目（桂财教〔2019〕95号），到2020年12月31日前主体完成率达85%。 ②2020年新建项目。 2020年第一批中央改善普通高中办学条件补助资金、自治区普通高中基础能力建设补助资金土建项目（桂财教〔2019〕200号、桂财教〔2020〕26号），到2020年12月31日前开工率达85%。 | ①a.项目2个，完成主体建设2个，主体完成率100%。已完成任务。 b.项目3个，完成主体建设1个。未完成主体建设项目2个，2个项目均在主体收尾阶段。 c.项目1个（融安县高级中学运动场），目前运动场正在主体施工，预计9月底完工。 ②2020年第一批中央改善普通高中办学条件补助资金1个项目（三江县民族高中2#教学楼），开工项目1个，项目开工率100%，已完成任务。2020年自治区普通高中基础能力建设补助资金土建项目2个项目（柳州市柳江新高中综合楼及柳城县实验高级中学教学科技综合楼），开工项目1个，未开工项目1个（柳城县实验高级中学教学科技综合楼）正在施工图设计优化，编制预算。 | 70% | 按时 | 无 | 加快推进项目建设
6 | 三、教育惠民项目 | （六）学生资助项目
|  | 1. 城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目 | 市教育局 | 对符合义务教育家庭困难寄宿生生活补助政策的寄宿学生按小学生每年每人1000元，初中生每年每人1250元的补助标准发放补助；对建档立卡、农村低保家庭子女、农村特困救助供养人员、家庭经济困难残疾学生等4类非寄宿生给予生活补助，补助标准为寄宿生补助标准的50%。 | 截至9月中旬，我市共发放义务教育寄宿生生活补助5389.14万元，资助家庭经济困难学生11.6万人。 | 60% | 按时 | 扶贫等部门数据库信息动态调整较频繁，给排查比对工作，及随到随补工作带来困难。 | 按时足额发放补足金额，做到应助尽助
|  | 2. 普通高中免学费项目 | 市教育局 | 按时完成普通高中学校符合资助政策条件学生免除学费工作。根据免学费学生人数及免学费补助标准，将免学费补助资金下达至所辖学校 | 截至9月中旬，我市共发放高中免学费402.68万元，资助人数为0.86万人。 | 60% | 按时 | 无 | 及时拨付资金，按时发放到校。
|  | 3. 中等职业教育免学费项目 | 市教育局 | 按时完成中等职业学校在籍在校学生免除学费工作。根据免学费学生人数及免学费补助标准，将免学费补助资金下达至所辖学校。 | 截至9月中旬，我市共发放中职免学费2624.73万元，资助人数为2.66万人。 | 60% | 按时 | 无 | 及时拨付资金，按时发放到校。