## Sheet1
柳州市教育局2020年自治区人民政府为民办实事工程项目进展情况表
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 2020年该项目我市目标任务（牵头部门负责填写） | 项目进展情况 | 全年目标任务完成进度
[5 empty] | 完成百分比 | 滞后/按时/提前
1 | 一、社保惠民项目 | （一）城乡居民基本养老保险项目
2 | 一、社保惠民项目 | （二）困难群众救助项目
3 | 一、社保惠民项目 | （三）计划生育家庭奖扶特扶项目
4 | 二、健康惠民项目 | （一）城乡居民基本医疗保险项目
5 | 二、健康惠民项目 | （二）基本公共卫生服务项目
6 | 二、健康惠民项目 | （三）公共体育普及工程（社会足球场地）
7 | 二、健康惠民项目 | （四）社会服务兜底工程（养老服务领域）和普惠养老城企联动专项行动
8 | 二、健康惠民项目 | （五）0—3岁托育项目
1 | 三、教育惠民项目 | （一）扩大学前教育资源项目 | 自治区下达任务： ①2019年续建项目。 a．2019年第一批中央和自治区支持学前教育专项新建迁建幼儿园奖补资金土建项目（桂财教〔2019〕42号），到2020年12月31日前完工率达80%。 b．2019年第二批中央和自治区支持学前教育专项新建改扩建幼儿园奖补资金土建项目（桂财教〔2019〕94号），到2020年12月31日前主体完成率达80%。 ②2020年新建项目。2020年下达的第一批中央和自治区支持学前教育专项新建迁建幼儿园奖补资金土建项目（桂财教〔2019〕202号），到2020年12月31日前开工率达85%。 | 1.2019年第一批中央和自治区支持学前教育专项新建迁建幼儿园奖补资金土建项目（桂财教〔2019〕42号）39个，要求2020年12月31日前完工率达80%。截至11月底，完工项目32个，项目完工率82%，已提前完成任务。截至12月底，完工项目33个，项目完工率84.6%。 2.2019年第二批中央和自治区支持学前教育专项新建改扩建幼儿园奖补资金土建项目（桂财教〔2019〕94号）10个，要求2020年12月31日前主体完成率达80%。截至6月底，项目主体完成有8个，主体完成率80%，已提前完成任务。截至12月底，项目主体全部完成，项目主体完成率100%。 3.2020年下达的第一批中央和自治区支持学前教育专项新建迁建幼儿园奖补资金土建项目（桂财教〔2019〕202号）15个，要求2020年12月31日前开工率达85%。截至9月底，开工项目14个，项目开工率93.3%，已提前完成任务。截至12月底，项目已全部开工，项目开工率100%。 | 100% | 提前
2 | 三、教育惠民项目 | （二）农村义务教育学生营养改善计划项目 | 自治区下达任务：①国家和自治区试点县在每学期开学前将膳食补助资金分解下达至试点学校。②营养改善计划食品安全达标率100%，试点学校食堂（伙房）全部持有餐饮服务许可证，试点学校全年向学生供应营养餐时未发生食品安全事故。 | 已在开学前将膳食补助资金分解下达至试点学校，截止12月22日，我市贫困地区（融水、融安、三江）实施营养改善计划的国家试点学校享受营养餐人数9.3万人，累计支出营养改善计划膳食补助资金7843.51万元（其中过渡性市级经费1843.81万元），完成率100%。2.加强食堂建设。各县区不断加强食堂设施设备等基础条件的改善，全市实施营养改善计划的学校食堂餐饮服务许可证持证率100%。3.在疫情影响和物价上涨的情况下，市政府依然加大投入，将营养餐标准从国家每生每天4元提高到5.5元，是全区唯一提高营养改善计划补助标准的市级地方试点。4.营养膳食质量升级，确保学生“吃得好”，实行每日公示及定期审核制度。全市实施农村义务教育学生营养改善计划的学校均每日一公示，每月一结算，食材采用统一配送的采购方式。各县区教育行政部门与本级相关部门形成询价联动机制，在保障食材安全的前提下，通过询价管理，切实降低成本，为学生提供等值优质的食材。5.我市各县区积极探索供餐模式，得到了自治区的高度肯定，各媒体纷纷报道我市有关工作成效。《人民日报》、新华社、《光明日报》《中国教育报》等媒体竞相报道融水县自助午餐、厉行节约的好做法。 | 100% | 按时
3 | 三、教育惠民项目 | （三）农村义务教育学校改造项目 | 自治区下达任务： ①2019年续建项目。 a．2019年农村义务教育学校校舍安全保障长效机制资金土建项目（含第一、二批，桂财教〔2019〕41号，桂财教〔2019〕110号），到2020年12月31日前完工率达80%。 b．2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目（桂财教〔2019〕150号），到2020年12月31日前主体完成率达70%。 ②2020年新建项目。 2020年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、农村义务教育学校校舍安全保障长效机制资金土建项目（桂财教〔2019〕216号、桂财教〔2019〕209号），到2020年12月31日前开工率达85%。 | 1.2019年农村义务教育学校校舍安全保障长效机制资金土建项目（含第一、二批，桂财教〔2019〕41号，桂财教〔2019〕110号）59个，要求2020年12月31日前完工率达80%。截至7月底，完工项目48个，项目完工率81.4%，已提前完成任务。截至12月底，项目已全部完工。 2.2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目（桂财教〔2019〕150号）171个，要求2020年12月31日前主体完成率达70%。截至6月底，主体完成项目134个，项目主体完成率78.3%，已提前完成任务。截至12月底，主体完成项目168个，项目主体完成率98.2%。 3.2020年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、农村义务教育学校校舍安全保障长效机制资金土建项目（桂财教〔2019〕216号、桂财教〔2019〕209号）102个，要求2020年12月31日前开工率达85%。截至8月底，开工项目89个，项目开工率87.2%，已提前完成任务。截至12月底，项目已全部开工。 | 100% | 提前
4 | 三、教育惠民项目 | （四）加强职业教育基础能力建设项目 | 按照项目建设任务书目标，完成年度目标任务。 | 截至12月20日已按照年度建设任务书完成项目建设。 具体工作内容：项目建设涵盖柳州市第一、二职业技术学校共计17个项目；项目涉及学校智慧信息化基础建设、专业及实训建设、师资队伍建设等，项目金额合计1730万元。 柳州市第一职业技术学校项目涉及智能楼宇、智慧水电表、人脸识别、图书采购和教学资源库等7大项目的建设，切实提升了学校智能化管理水平和学校安防保障；生均图书册数达到自治区标准；2020年12月，中央电教馆发布了《关于公布职业教育数字校园建设实施校项目总结工作情况的通知》（教电馆〔2020〕79号），明确学校成为全国职业院校数字校园建设样板校，是广西唯一获此荣誉的中职学校。 柳州市第二职业技术学校项目涉及校园基础设施维护、图书采购、民族文化类专业实训基地建设及师资能力提升等10个项目。项目建设持续提升了学校民族文化专业实训能力和水平；通过教师培训和专家培训等方式，提高了学校教师的专业技术能力；明显改善了学校信息化基础建设。2020年11月，学校参加全国职业院校技能大赛改革试点电子商务节能功能赛，荣获一等奖，创造了广西代表队首次获得该项目国赛一等奖零的突破。 | 100% | 按时
5 | 三、教育惠民项目 | （五）加强普通高中基础能力建设项目 | 自治区下达任务： ①2019年续建项目。 a．2019年第一批中央改善普通高中办学条件补助资金土建项目（桂财教〔2019〕43号），到2020年12月31日前主体完成率达85%。 b．2019年自治区普通高中基础能力建设补助资金土建项目（桂财教〔2019〕36号），到2020年12月31日前主体完成率达85%。 c．2019年第二批中央改善普通高中办学条件补助资金土建项目（桂财教〔2019〕95号），到2020年12月31日前主体完成率达85%。 ②2020年新建项目。 2020年第一批中央改善普通高中办学条件补助资金、自治区普通高中基础能力建设补助资金土建项目（桂财教〔2019〕200号、桂财教〔2020〕26号），到2020年12月31日前开工率达85%。 | 1.2019年第一批中央改善普通高中办学条件补助资金土建项目（桂财教〔2019〕43号）2个，要求2020年12月31日前主体完成率达85%。截至6月底，完成主体项目2个，主体完成率100%。已提前完成任务。 2.2019年自治区普通高中基础能力建设补助资金土建项目（桂财教〔2019〕36号）3个，要求2020年12月31日前主体完成率达85%。截至11月底，项目全部完成主体，主体完成率100%。已提前完成任务。 3.2019年第二批中央改善普通高中办学条件补助资金土建项目（桂财教〔2019〕95号）1个，要求2020年12月31日前主体完成率达85%。截至10月底，完成主体项目1个，主体完成率100%。已提前完成任务。 4.2020年第一批中央改善普通高中办学条件补助资金、自治区普通高中基础能力建设补助资金土建项目（桂财教〔2019〕200号，桂财教〔2020〕26号）3个，要求2020年12月31日前开工率达85%。截至11月底，项目已全部开工，已提前完成任务。 | 100% | 提前
6 | 三、教育惠民项目 | （六）学生资助项目
|  | 1. 城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目 | 对符合义务教育家庭困难寄宿生生活补助政策的寄宿学生按小学生每年每人1000元，初中生每年每人1250元的补助标准发放补助；对建档立卡、农村低保家庭子女、农村特困救助供养人员、家庭经济困难残疾学生等4类非寄宿生给予生活补助，补助标准为寄宿生补助标准的50%。 | 我市共发放义务教育寄宿生生活补助10925.32万元，资助家庭经济困难学生23.35万人次。 | 100% | 按时
|  | 2. 普通高中免学费项目 | 按时完成普通高中学校符合资助政策条件学生免除学费工作。根据免学费学生人数及免学费补助标准，将免学费补助资金下达至所辖学校 | 2020年我市共免除学费826.13万元，资助人数为1.78万人次。 | 100% | 按时
|  | 3. 中等职业教育免学费项目 | 按时完成中等职业学校在籍在校学生免除学费工作。根据免学费学生人数及免学费补助标准，将免学费补助资金下达至所辖学校。 | 2020年我市共免除中职学费5360.39万元，资助人数为5.47万人次。 | 100% | 按时