广西壮族自治区柳州市教育局

柳教安稳〔2014〕11号

关于印发《柳州市教育系统突发事件

应急演练指南》的通知

各县、区教育局，柳东新区教育和文化办公室，阳和工业新区社会事务局，市属学校：

每年3月份是全区教育系统的“安全教育活动月”。为切实增强校园安全教育活动效果，进一步强化我市学校、幼儿园应对突发安全事件的应急演练工作指导，不断提高突发事件的处置能力和规范经常性的应急演练活动，根据上级应急演练工作要求和市政府应急办《关于做好2014年度应急演练工作的通知》（柳政应急办发〔2014〕2号）规定，我局制定了《柳州市教育系统突发事件应急演练指南》。现将该指南印发给你们，请结合《柳州市教育局关于开展2014年学校安全应急演练工作的通知》（柳教安稳﹝2014﹞8号）要求和各所学校、幼儿园的实际，认真贯彻执行。

附件：柳州市教育系统突发事件应急演练指南

柳  州  市  教  育  局

2014年2月26日

政府信息公开选项：依申请公开

报  送：自治区教育厅安稳处

抄  送：市应急办、综治办、安委办，本局领导

抄  发：局机关各科室

柳州市教育局办公室                 2014年2月27日印发

附件：

柳州市教育系统突发事件应急演练指南

目  录

1．总则

1.1 应急演练定义

1.2 应急演练目的

1.3 应急演练原则

1.4 应急演练分类

1.5 应急演练规划

2．应急演练组织机构

2.1 演练领导小组

2.2 演练策划部

2.3 演练保障部

2.4 演练评估组

2.5 参演队伍和人员

3．应急演练准备

3.1 制定演练计划

3.2 演练方案设计

3.3 演练的动员与培训

3.4 应急演练保障

4．应急演练实施

4.1 演练启动

4.2 演练执行

4.3 演练结束与终止

5．应急演练评估与总结

5.1 演练评估

5.2 演练总结

5.3 成果运用

5.4 文件归档与备案

5.5 考核与奖惩

6．附则

6.1 名词解释

6.2 适用范围

柳州市教育系统突发事件应急演练指南

1．总则

为加强柳州市各级各类学校的校园安全应急管理工作指导，规范学校的应急演练行为，检验学校安全稳定应急管理工作预案的科学性、实效性和操作性，保障学校突发安全稳定事件能够得到妥善处理，维护教育教学秩序的稳定和社会安全，根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发公共事件总体应急预案》和国务院、自治区、柳州市政府有关突发事件应急管理的规定，制定本指南。

1.1  应急演练定义

本指南所称的应急演练，是指我市教育系统两级教育行政部门，各级各类学校、幼儿园，二层机构（以下统称演练组织单位）按照法律规定对学校进行安全管理，并在有关专业部门的指导下，组织本单位人员或相关单位及人员，依据其制定的安全管理应急处理预案，模拟应对突发安全事件进行处置的活动。

1.2  应急演练目的

1.2.1检验预案。通过开展应急演练，查找应急处理预案中预设程序存在的问题，检验执行预案的实战效果，进一步完善预案内容，不断提高学校突发事件应急处理预案的科学性、实用性和可操作性。

1.2.2完善准备。通过开展应急演练，检阅演练组织单位处置突发事件应急救援队伍的组织能力、协调能力和战斗力；检查处置突发事件过程中所需物资、装备、技术等方面的准备情况，针对发现的不足，及时对预案作出调整补充，做好今后处置突发事件的应急准备工作。

1.2.3锻炼队伍。通过开展应急演练，不断增强演练组织单位、参与单位工作人员对应急预案处置程序的熟悉程度和相互配合参与应急抢险救灾的熟练程度，提高应急队伍的救援技能和面对突发安全事件的应急管理和处置能力。

1.2.4磨合机制。通过开展应急演练，进一步明确演练组织单位相关部门和人员之间的工作职责和任务，突出在处置突发事件过程中既有分工又有配合的原则，进而理顺工作关系，完善应急机制。

1.2.5科普宣教。通过开展应急演练，积极向机关公务员、广大干部职工和学校师生员工宣传科普知识，普及防灾减灾、防范安全风险管理和处置突发公共安全事件的应急知识和法律法规，努力提高突发事件的风险防范意识和相关人员应对突发事件威胁时的自救和互救能力。

1.3  应急演练原则

1.3.1结合实际，合理定位。演练组织单位开展应急演练工作，应当根据不同年龄阶段参与者的生理和心理特点，结合各学校、单位属于人员密集场所，容易发生火灾、人员踩踏、食物中毒、传染病流行、交通事故损害、自然灾害侵袭等应急管理工作的实际，确定不同的演练主题、明确演练应当实现的目的。演练组织单位应当根据自身资源和条件，所处地域环境的特点确定演练的方式和规模。

1.3.2着眼实战、讲求实效。各类演练活动，应当以提高演练组织单位应急指挥人员的指挥协调能力、锻炼应急救援队伍的实战能力和其他遇险人员的自我保护、自救互救能力为着眼点进行。教育行政部门应当重视对演练效果及组织工作的评估、考核和指导作用，及时总结推广好的经验做法，整改存在的问题，不断提高实战效果。

1.3.3精心组织、确保安全。在确定演练主题以后，演练组织单位要紧紧围绕着演练目的精心组织和策划演练内容，科学设计演练方案，周密部署和开展演练活动。演练必须制订有关安全措施，并严格责任的落实，以确保演练参与人员和装备设施的安全。

1.3.4统筹规划、推进成效。教育行政部门应当根据年度教育教学工作的特点和辖区学校的实际，加强组织领导、统筹规划好当年的应急演练活动，并适当开展跨区域、跨部门、跨行业的综合性演练，充分利用各种资源，推动学校的安全管理和应急处置工作向纵深发展。

1.4  应急演练分类

1.4.1按组织形式划分，应急演练可分为桌面演练和实战演练。

1.4.1.1桌面演练。桌面演练是指参演人员利用地图、沙盘、流程图、计算机模拟、视频会议等辅助手段，针对事先假定的演练场景，讨论和推演应急决策及现场处置的过程，从而促进相关人员掌握应急预案中所规定的职责和程序，提高指挥员的现场决策能力和参演单位之间的协同配合能力。桌面演练通常在室内完成。

1.4.1.2实战演练。实战演练是指参演人员针对事先设置的突发事件情景及其后续发展的可能，根据应急处置预案设定的程序，利用应急处置涉及的技术、物资和设备，通过实际决策、救援行动和善后操作，完成真实的应急响应过程，从而达到检验和提高相关人员的现场组织指挥能力、队伍调动效果、应急处置技能和后勤保障服务效率等应急能力指标的目的。实战演练应当在特定的场所，根据预先设置的场景完成。

1.4.2按内容划分，应急演练可分为单项演练和综合演练。

1.4.2.1单项演练。单项演练是指涉及应急预案中特定应急响应工作环节或现场处置方案中一系列响应效能的演练活动。演练注重针对一个或少数几个参与单位、部门的特定工作环节和落实的职责任务进行检验。

1.4.2.2综合演练。综合演练是指涉及到应急预案中的多项或全部应急响应效能的演练活动。演练应当注重针对多个单位、部门或者跨部门、行业的工作环节和职责任务的落实情况进行检验。特别是针对不同单位、部门和跨部门、行业之间在处理突发事件应急机制和联合应对突发事件处置能力方面的指挥、协调和配合能力进行检验。

1.4.3按目的与作用划分，应急演练分为检验性演练、示范性演练和研究性演练。

1.4.3.1检验性演练。检验性演练是指为检验所设置应急预案的科学性、可行性、操作性和应急准备的充分性、应急机制的协调性及相关人员在应急处置过程中的配合能力而组织的演练。

1.4.3.2示范性演练。示范性演练是指为向观摩人员展示应急处置能力或提供示范教学，而严格按照所设置的应急预案规定，开展的表演性演练。

1.4.3.3研究性演练。研究性演练是指为研究解决突发安全事件应急处置过程中的重点和难点问题，试验新方案、新技术、新装备而组织的演练。

不同类型的演练经过相互组合，可以形成单项桌面演练、综合桌面演练、单项实战演练、综合实战演练、示范性单项演练和示范性综合演练。

1.5  应急演练规划

开展校园安全演练活动，是检验学校为处置突发校园安全事件而设置的应急预案是否具备科学性、实用性、有效性、可操作性，可以按照预设程序进行突发事件有效管理的重要手段。学校组织的应急演练活动，要根据实际情况有针对性地开展，并依据相关法律法规和应急预案的规定，制订年度应急演练规划，按照“先单项后综合、先桌面后实战、循序渐进、时空有序”的原则进行。做到合理规划应急演练的频次、规模、形式、时间、地点和目标。

2．应急演练的组织机构

安全演练活动，应当在相关预案确定的应急领导机构或指挥机构的领导下组织开展。演练的组织单位应当成立由相关单位领导组成的演练工作领导小组，下设策划部、保障部、评估组等部门；针对不同类型和规模的演练，其组织机构和职能部门可以根据实际情况作适当调整。要根据演练的需要设立现场指挥部。

2.1 演练领导小组

演练领导小组负责应急演练活动全过程的组织领导，审批决定演练过程的重大事项。演练领导小组组长由演练组织单位或其上级单位的负责人担任；副组长由演练组织单位或主要协办单位负责人担任；小组其他成员由各演练参与单位相关部门的负责人担任。在演练活动的实施阶段，演练领导小组的组长、副组长分别担任演练现场的总指挥和副总指挥，指挥演练活动的正常开展。

2.2 演练策划部

演练策划部负责应急演练的策划、演练方案的设计、演练活动组织实施的协调和演练后期的评估总结工作。策划部设总策划、副总策划，下设文案组、协调组、控制组、宣传组等组织机构，履行确定的工作职责。

2.2.1总策划。总策划是演练准备、演练实施、演练总结等阶段各项工作的主要组织者，一般由演练组织单位具有应急演练组织经验和突发事件应急处置经验的人员担任；副总策划协助总策划开展工作，一般由演练组织单位或参与单位的相关人员担任。

2.2.2文案组。在总策划的直接领导下，负责制定演练计划、设计演练方案、撰写演练总结报告以及演练文档归档与备案等工作；其成员应当具有一定的演练组织经验和突发事件应急处置经验。

2.2.3协调组。负责做好演练涉及到的相关单位以及本单位相关部门之间的协调与沟通工作，其成员一般为演练组织单位及参与单位的行政工作人员。

2.2.4控制组。演练活动在实施过程中，在总策划的直接指挥下，负责向参与演练的人员传送各类控制消息，引导应急演练活动按应急预案设定的处置程序有序进行。其成员应当具备一定的演练经验，也可以从文案组和协调组中抽调，此类人员通常称为演练控制人员。

2.2.5宣传组。负责编制演练宣传方案，整理演练信息、组织新闻媒体和召开新闻发布等。其成员一般是演练组织单位及参与单位的宣传部门人员。

2.3 演练保障部

演练保障部负责调集演练活动所需要的物资装备，购置和制作演练模型、道具、场景，准备演练场地，维持演练现场秩序，保障演练使用的车辆、人员生活和现场的安全保卫工作到位。其成员一般由演练组织单位及参与单位的后勤、财务、办公等行政部门人员组成，此类人员通常称为后勤保障人员。

2.4 演练评估组

演练评估组负责设计演练评估方案和撰写演练效果评估报告，对演练活动从准备、组织、实施、安全事项及其演练目标进行全过程、全方位的评估，根据评估结论及时向演练领导小组、策划部和保障部提出下一步工作意见和建议。其成员一般为应急管理专家或是具有一定演练评估经验和突发事件应急处置经验的专业人员。此类人员通常称为演练评估人员。评估组成员可由上级部门人员组成，也可以由演练组织单位自行确定。

2.5 参演队伍和人员

参演队伍包括应急预案规定的有关应急管理部门或者是单位工作人员、学校兼职应急救援队伍、护校队伍以及学校的广大师生员工等。必要时，应当邀请跨行业、跨部门的单位专业人员参加。

参演人员承担具体的演练任务，针对模拟突发事件场景作出应急响应行动。模拟事故的发生和解救过程，如发生地震、山体滑坡、泥石流、冰冻雨雪天气，受到洪水、台风等自然灾害侵袭，发生火灾、交通事故、食物中毒事件、师生的人身权益被违法犯罪份子侵害等。

3．应急演练准备

3.1 制定演练计划

演练计划由文案组编制，经策划部审查后报演练领导小组批准。应包括以下主要内容：

3.1.1确定演练目的。根据应急处置预案的设置程序，明确开展应急演练的原因、演练需要解决的问题和通过演练期望达到的效果等。

3.1.2分析演练需求。通过对事先设定即将发生的突发事件可能给学校带来的安全风险以及应对风险进行处置的预案进行分析，确定参加演练的人员数量、演练的规模、需要通过演练训练的各种技能、需要检验的维安设备、需要完善的应急处置流程和需要进一步明确的突发事件应急管理工作职责等。

3.1.3确定演练范围。根据演练需求、经费、资源和时间等条件的限制，确定演练事件的类型、等级、地域、参演机构及人数、演练方式等。演练需求和演练范围互为影响。

3.1.4演练的准备与实施演练的日程和计划。这一项内容主要包括各种演练文件的编写与审定的期限、物资器材准备的期限、演练实施的日期等。

3.1.5确定演练需要的经费。编制演练经费预算，应当明确演练经费使用的依据和经费的筹措渠道。

3.2 演练方案设计

演练方案由文案组编写，通过评审后的方案由演练领导小组批准实施，必要时还需要上报相关主管单位同意并备案。主要包括以下内容：

3.2.1 确定演练的目标

演练目标是指演练需要完成的主要任务及其应当达到的效果。一般说明“由谁在什么条件下完成什么任务，依据什么标准，取得什么效果”。演练目标应当做到简单、具体、可量化、可实现。一次演练一般有若干项演练目标，每项演练目标都要在演练方案中有相应的事件和演练活动给以实现，并在演练评估中有相应的评估项目判断该目标的实现情况。

3.2.2 设计演练情景与实施演练步骤

演练情景要符合演练组织单位的实际，并为演练活动提供初始条件，还需要通过一系列的情景事件来引导演练活动的继续进行，直到整个演练活动完成。演练情景应包括演练场景概述和演练场景清单。

3.2.2.1演练场景概述。即对每一处场景作概要说明。主要说明突发事件的类别、发生的时间和地点、事件发展的速度、强度与危险性、受事件影响的范围、救援人员和物资的分布、已经造成的损失和影响、事件后续发展的预测、气象及其他环境条件给处置事件带来的影响等。

3.2.2.2演练场景清单。明确演练过程中各场景的时间顺序列表和空间分布情况。演练场景之间的逻辑关联依赖于事件发展的规律、控制信息和演练人员收到控制信息以后应当采取的行动而成立。

3.2.3 设计评估标准与方案

演练评估是通过观察、体验和记录演练活动，比较演练实际效果与目标之间的差异，总结演练成效和不足的过程。演练评估应以演练目标为基础。每项目标都要设计合理的评估项目方法和标准，根据演练目标的不同，可以用选择项（如：是/否判断，多项选择）、主观评分（如：1—差、3—合格、5—优秀）、定量测量（如：响应时间、被困人数、获救人数）等方法进行评估。

为便于演练评估操作，通常事先应设计好评估表格，包括演练目标、评估方法、评价标准和相关记录项等。有条件时还可以采用专业评估软件等工具进行评估。

3.2.4 编写演练方案文件

演练方案文件是指导演练实施的详细工作文件。根据演练类别和规模的不同，演练方案可以编为一个或多个文件。编为多个文件时可包括演练人员手册、演练控制指南、演练评估指南、演练宣传方案、演练脚本等，分别发给相关人员。对高考、中考等国家考试的涉密应急预案演练或不宜公开的演练内容，还要制订相应的保密措施。

3.2.4.1演练人员手册。主要包括演练概述、组织机构、时间、地点、参演单位、演练目的、演练情景概述、演练现场标识、演练后勤保障、演练规则、安全注意事项、通信联系方式等。演练人员手册可发放给所有参加演练的人员。

3.2.4.2演练控制指南。主要包括演练情景概述、演练事件清单、演练场景说明、参演人员及其位置、演练控制规则、控制人员组织结构与职责、通信联系方式等。演练控制指南主要提供给演练控制人员使用。

3.2.4.3演练评估指南。主要包括演练情景概述、演练事件清单、演练目标、演练场景说明、参演人员及其位置、评估人员组织结构与职责、评估人员位置、评估表格及相关工具、通信联系方式等。演练评估指南主要提供给演练评估人员使用。

3.2.4.4演练宣传方案。主要包括宣传目标、宣传方式、传播途径、主要任务及分工、技术支持、通信联系方式等。

3.2.4.5演练脚本。描述演练指向的突发安全事件场景、对事件的处置行动、执行人员、指令与对白、视频背景与内容字幕、解说词等。

学校开展演练活动编写的演练方案文件，可以根据实际情况做出适当的简化。

3.2.5 演练方案评审

对综合性较强、风险较大的校园安全应急演练，如校园火灾、恐怖或极端暴力事件、环境污染（校园附近化工厂毒气泄漏）事件等应急演练，评估组要对文案制订的演练方案进行评审，确保演练方案科学可行，以保证应急演练工作能够顺利进行。

3.3 演练的动员与培训

在演练开始前要进行演练的动员和培训，确保所有参演人员能够掌握演练规则，演练情景和各自在演练过程中的任务。

所有参演人员都要经过突发事件应急处置基本知识、演练基本概念、演练现场规则等方面的培训。对控制人员要进行岗位职责、演练过程控制和管理等方面内容的培训；对评估人员要进行岗位职责、演练评估方法、工具使用等方面内容的培训；对参演人员要进行应急预案、应急技能及个体防护装备使用等方面内容的培训。

培训工作应当根据演练内容和要求，在相关部门专业人员的指导下开展。

3.4 应急演练保障

3.4.1 人员保障。演练参与人员一般包括演练领导小组、演练总指挥、总策划、文案人员、控制人员、评估人员、保障人员、参演人员、模拟人员等，有时还会有观摩人员等其他人员。在演练的准备过程中，演练组织单位和参与单位应当做到明确演练任务，合理安排工作，保证相关人员参与演练活动的时间；通过组织观摩学习和培训，努力提高演练人员的基本素质和技能。

3.4.2 经费保障。演练的组织单位每年要根据应急演练规划编制应急演练经费预算，纳入到单位的年度财政（财务）预算中，并按照演练需要及时拨付经费。上级单位要对经费的使用情况进行有效的监督检查，确保演练经费的专款专用、节约高效。

3.4.3 场地保障。根据演练方式和内容，经现场勘察后选择合适的演练场地。桌面演练一般可选择会议室等地方进行；实战演练应选择与情景现场情况相似的地点进行，并根据需要调协指挥部、集结点、接待站、供应站、救护站、停车场等设施。演练场地应有足够的空间，良好的交通、生活、卫生和安全条件，尽量避免干扰公共生产生活。

3.4.4 物资和器材保障。根据需要，准备必要的演练材料、物资和器材，制作必要的模型设施等。包括：

3.4.4.1信息材料：主要包括应急预案和演练方案的纸质文本、演示文档、图表、地图、软件等。

3.4.4.2物资设备：主要包括各种应急抢险物资、装备、办公设备、录音照相摄像设备、信息显示设备等。

3.4.4.3通信器材：主要包括固定电话、移动电话、对讲机、传真机、计算机、无线局域网、视频通信器材和其他配套器材，尽可能使用本单位已有的通信器材。

3.4.4.4演练情景模型：演练场地可以搭建必要的模拟场景及装备设施。

3.4.5 通信保障。应急演练过程中的应急指挥机构、总策划、控制人员、参演人员、模拟人员之间要有及时可靠的信息传递渠道。根据演练需要，可以采用多种公用或专用通信系统，必要时可组建演练专用通信与信息网络，确保演练控制信息的快速传递。

3.4.6 安全保障。演练活动必须确保在安全的状态下进行。演练的组织单位要高度重视演练组织与实施过程中的人身安全保障工作。大型或高风险的学校演练活动，要按规定制定专门的应急预案，采取预防措施，对关键部位和环节可能会出现的突发事件进行预先评判和有针对性的演练。可以根据需要为演练人员配备个人防护装备，购买人身意外伤害险等商业保险。对可能影响公众生活、容易引起公众误解和恐慌的应急演练项目，应提前向社会发布公告，告示演练的时间、地点、内容和组织单位，并做好可能出现问题的应对方案，避免造成负面社会影响。

演练现场应当制定必要的安保措施，落实保安人员具体负责执行；必要时可申请由公安机关对演练现场进行封闭或管制，以保证演练能够安全进行。演练过程中出现意外情况时，由负责演练的总指挥与其他领导小组成员会商后，可决定提前终止演练活动。

4．应急演练实施

4.1 演练启动

演练正式启动前一般要举行简短仪式，由演练总指挥宣布演练开始并启动演练活动。

4.2 演练执行

4.2.1 演练的指挥与行动

4.2.1.1演练总指挥负责演练实施全过程的指挥控制。当演练总指挥不兼任总策划时，一般由总指挥授权总策划对演练全程进行控制。

4.2.1.2按照演练方案要求，由应急指挥机构指挥各参演队伍和人员，开展对模拟校园突发安全事件的应急处置行动，直至完成各项演练活动。

4.2.1.3演练控制人员应充分掌握演练方案，按总策划的要求，熟练发布控制信息，协调参演人员完成各项演练任务。

4.2.1.4参演人员根据控制信息和指令，按照演练方案规定的程序开展突发事件应急处置行动，并完成各项演练活动。

4.2.1.5模拟人员按照演练方案要求，根据参加演练的单位或事件中的受害人员所承担的具体演练任务，开展处置或配合行动，并作出信息反馈。

4.2.2 演练过程控制

总策划负责按演练方案控制演练过程。

（1）桌面演练过程控制

在讨论式桌面演练中，演练活动主要是围绕对所提出来的问题进行讨论。由总策划以口头或书面形式，部署引入一个或若干个问题，参演人员根据应急预案内容及有关规定，讨论应该采取的行动。

在角色扮演或推演式桌面演练中，由总策划按照演练方案发出的控制信息，参演人员在接收到事件信息后，通过角色扮演或模拟操作，完成突发事件的应急处置工作。

（2）实战演练过程控制

在实战演练中，应当通过传递控制指令来控制演练的进程。在总策划按照演练方案发出控制指令后，控制人员向参演人员和模拟人员传递控制消息。参演人员和模拟人员接到信息后，按照发生真实事件的应急处置程序，根据应急行动方案，采取相应的应急处置行动。

控制指令消息可由人工进行传递，也可以用对讲机、电话、手机、传真机、网络等方式进行传送，或者通过特定的声音、标志、视频等方式加以呈现。演练过程中，控制人员应随时掌握演练进展的情况，并向总策划报告演练中出现的各种问题。

4.2.3 演练解说

在演练实施过程中，演练组织单位可以安排专人对演练过程进行解说。解说内容一般包括演练背景描述、进程讲解、案例介绍、环境渲染等要素。对于有演练脚本的大型综合性示范演练，可以按照脚本中的解说词进行讲解。

4.2.4 演练记录

演练实施过程中，一般要安排专人，采用文字、照片和音像视频等手段记录演练的过程。文字记录一般可由评估人员完成，主要包括演练实际开始与结束时间、演练过程控制情况、各项演练活动中参演人员的表现、意外情况及其处置等内容，尤其要详细记录可能出现的人员“伤亡”（如人员进入到“危险”场所而没有安全防护，在规定的时间内受困人员不能完成疏散等）及财产“损失”等情况。

照片和音像视频记录可安排专业人员和宣传人员在不同现场、以不同角度进行拍摄，尽可能全方位的反映演练实施的整个过程。

4.2.5 演练宣传报道

演练宣传组应当按照演练宣传方案，作好演练活动的宣传报道工作。在认真做好信息采集、媒体组织、广播电视节目现场采编和播报等工作的基础上，扩大演练的宣传教育效果。对有关涉密的应急演练，要做好相关的保密工作。

4.3 演练结束与终止

当演练完毕时，由总策划发出结束信号，演练现场总指挥宣布演练结束。演练结束以后，所有人员必须停止演练活动，并按照预定方案集合进行现场总结讲评或者组织疏散。保障部负责组织人员对演练场地进行清理和恢复。

演练实施过程中如果出现下列情况，经演练领导小组决定，由演练总指挥按照事先规定的程序和指令终止演练：

出现真实的突发安全事件，需要参演人员参与应急救援处置工作时，应当终止演练，使参演人员迅速回归其工作岗位，履行应急处置职责；

（2）出现特殊或意外情况，短时间内不能妥善处置或解决时，可宣布提前终止演练。

5．应急演练评估与总结

5.1 演练评估

演练评估是在全面分析演练记录及相关资料的基础上，对比参演人员的现场表现与演练目标要求，对演练活动及其组织过程作出客观评价，并编写评估报告的过程。所有应急演练活动都应当进行演练评估，在评估总结的基础上不断提高今后应对突发事件的处置水平。

演练结束后可通过组织召开评估会议、填写演练评价表和对参演人员进行访谈等方式对演练效果进行评估，也可以要求参演单位提供自我评估总结材料，进一步收集演练组织实施的情况评估演练效果。

演练评估报告的主要内容一般包括演练执行情况、预案的科学性、合理性与操作性、应急指挥人员的指挥协调能力、参演人员的处置和协同配合能力、演练所用设施装备的适用性、演练目标的实现情况、演练的成本效益分析、对完善应急处置预案的工作建议等。

5.2 演练总结

演练总结可分为现场总结和事后总结。

（1）现场总结。在演练过程完成的一个阶段或所有演练阶段结束以后，由演练总指挥、总策划、专家评估组长等在演练现场有针对性地进行讲评和总结。内容主要包括本阶段的演练目标实现、参演队伍及人员的表现、演练中暴露出来的问题和解决问题的办法等。

（2）事后总结。在演练结束以后，由文案组根据演练记录、演练评估报告、应急预案、现场总结等材料，对演练进行系统和全面的总结，并形成演练总结报告。演练参与单位也可以对本单位的演练情况进行总结。

演练总结报告的内容包括：演练目的，时间和地点，参演单位和人员，演练方案概要，发现的问题与原因，经验和教训以及今后改进有关应急管理工作的建议等。

5.3 成果运用

对演练中暴露出来的问题，演练单位应当及时采取措施予以改进，包括修改和完善应急预案的相关不实际的内容、有针对性地加强应急管理人员的教育和培训、对应急物资装备有计划地进行储备和更新等，并建立改进的时间任务表，按规定时间对改进情况进行监督检查。

5.4 文件归档与备案

演练组织单位在演练结束后应将演练计划、演练方案、演练评估报告、演练总结报告、图像视频、有关领导讲话等文件资料归档保存。

对于由上级有关部门布置或参与组织的演练，或者法律、法规、规章要求进行备案的演练，演练组织单位应当将相关资料及时上报有关部门备案。

5.5 考核与奖惩

演练组织单位要注重对演练参与单位及相关人员进行量化考核。对在演练过程中出色完成任务的单位和表现突出的个人，给予必要的表彰奖励；对不按照要求参加演练，或因其行为影响到演练活动正常开展的单位和个人，视其影响程度给予必要的通报批评或行政问责。

6．附则

6.1 名词解释

（1）演练情景。指根据应急演练的目标要求和突发事件可能发生与演变的规律，事先假设事件的发生和发展过程及出现的危害后果。一般从事件发生的时间、地点、状态特征、波及范围、周边环境、可能的后果以及随时间的演变进程等方面进行描述。

（2）应急响应功能。突发事件应急响应过程中需要完成的某些任务的集合，这些任务之间存在着联系紧密的关系，共同构成应急响应的一个功能模块。比较核心的应急响应功能包括：接警与信息报送、指挥与调度、警报与信息公告、应急通信、公共关系、事态监测与评估、警戒与治安、人群疏散与安置、人员搜救、医疗救护、生活救助、工程抢险、紧急运输、应急资源调配等。

（3）应急指挥机构。是指应急预案所规定的应急指挥协调机构，如现场指挥部等。

（4）演练参与人员。参与演练活动的各类人员的总称。主要分为以下几类：

①演练领导小组：负责演练活动组织领导的临时性机构，一般包括组长、副组长、成员；

②演练总指挥：负责演练实施过程的指挥控制，一般由演练领导小组组长或上级领导担任；副总指挥协助演练总指挥对演练实施的过程进行控制；

③总策划：负责组织演练准备与演练实施各项活动，在演练实施过程中在演练总指挥的授权下对演练过程进行控制。副总策划是总策划的助手，协助总策划开展工作；

④文案人员：指负责演练计划和方案设计等文案工作人员；

⑤评估人员：指负责观察和记录演练进展情况，对演练进行评估的专家或专业人员；

⑥控制人员：指根据演练方案和现场情况，通过发布控制消息和指令，引导和控制应急演练进程的人员；

⑦参演人员：指在应急演练活动中承担具体演练任务，需要针对模拟事件场景作出应急响应行动的人员；

⑧模拟人员：指演练过程中扮演、代替某些应急响应机构和服务部门，或模拟事件受害者的人们；

⑨后勤保障人员：指在演练过程中提供安全警戒、物资装备、生活用品等后勤保障工作,保证演练活动得到正常开展的人员；

⑩观摩人员：指在观摩演练过程的其他各类人员。

（5）演练控制消息。指演练过程中向演练人员传递的事件信息，一般用于提示事件情景的出现、引导和控制演练的整个进程。

（6）演练规划。指演练组织单位根据本单位实际，依据相关法律法规和应急预案的规定，对一定时期内各类应急演练活动作出的总体计划安排，通常包括应急演练的频次、规模、形式、时间、地点等。

（7）演练计划。指对拟举行的应急演练，对其基本构想和准备活动所做出的初步安排，一般包括演练的目的、方式、时间、地点、日程安排、经费预算和保障措施等。

（8）演练方案。内容一般包括演练目标、演练情景、演练实施步骤、评估标准与方法、后勤保障、安全注意事项等。

（9）演练评估。由专业人员在全面分析演练记录及相关资料的基础上，对比参演人员的表现与实现演练目标的要求，对演练活动及其组织过程作出的客观评价，并根据评价结果编写演练评估报告。

6.2 适用范围

本指南适用于柳州市教育系统市、县区两级教育行政部门、各级各类学校、幼儿园和二层机构组织开展校园安全突发事件应急演练。各单位可结合本地区、本部门、本单位的实际情况制定具体的应急演练操作细则。