2022年柳州市教育系统防范中小学生溺水

专项行动方案

为常态化做好全市教育系统防范中小学生溺水工作，有效防范和遏止中小学生溺水事故发生，切实保障学生生命安全，制定本工作方案。

一、指导思想和工作目标

贯彻自治区党委、政府，市委、市政府关于防范中小学生溺水有关工作部署，逐级落实各级教育行政部门监督管理、联防联控责任，严格落实学校教育主体责任，推动落实学生家长监护责任，着力解决工作中存在的突出问题和薄弱环节，坚决遏止单起2人以上中小学生溺水事故发生，努力实现中小学生溺水起数和溺亡人数得到有效管控的工作目标。

二、工作时间

2022年3月25日至2022年11月底

三、工作职责

按照“属地管理、分级负责”原则，围绕“全覆盖要求、全时段管理、全水域监管、全方位宣传、全社会参与”工作要求，逐级落实防溺水宣传教育、风险管控、隐患排查治理和应急处置工作职责。

（一）各级教育行政部门

负责指导所辖学校做好防范中小学生溺水宣传教育和风险管控工作，定期开展防范中小学生溺水工作督导检查，重点抽查重点学生群体、重点风险水域、重点时段的宣传教育开展、隐患排查治理和风险管控措施落实情况，定期通报分析本地中小学生溺水事故风险点和问题短板，对本地发生的中小学生溺水事故，按事故原因未查清不放过、师生未受教育不放过、风险管控措施未落实不放过、属于责任事故的责任人未受处理不放过，“四不放过”原则，完成风险隐患和问题短板治理。

（二）各中小学校

负责持续开展防溺水宣传教育、溺水突发情况应急演练和风险预警工作，以单亲、留守、离异重组、进城务工、困境家庭和控辍返学学生等需要重点关爱学生群体为重点，采取课堂教学、家校协同教育等方式广泛开展防溺水“六不一会”纪律教育，严格落实“放学前5分钟安全教育”和汛期高温时段、节假日期间防溺水预警提示。

四、重点工作安排

（一）县、区（新区）教育行政部门

1．定期研判部署。

4月2日前，召开一次专题会议，部署开展本地防范中小学生溺水工作，组织开展本地防溺水专项行动。4月至11月底，原则上每两月召开一次防溺水联席会议，通报分析本地中小学生溺水事故风险点和问题短板，督促落实风险管控责任及措施。

2．定期开展易溺水风险隐患排查治理。

4月2日前，督促所辖学校以乡镇、社区为统计区域，编制上报本校单亲、留守、离异重组、进城务工、困境家庭和控辍返学学生等需要重点关爱学生群体名单。4月8日前，以本地防范中小学生溺水联席会议名义，会同各有关部门落实《柳州市教育局 柳州市人力资源和社会保障局 柳州市乡村振兴局 柳州市财政局关于设置村级水域巡查员乡村公益性岗位的通知》（柳教政法安〔2021〕26号）相关工作要求，并编制完善本地防范中小学生溺水风险水域管控和责任清单，在溺水事故易发水域设立游泳安全巡视员或义务监督管理员，配备竹竿、长绳等应急救护设施。督促乡镇、社区、村屯等基层单位，在高温时段、节假日、暑假期间，加强本辖区重点水域的安全巡查和监管。

3．定期宣教演练和风险预警。

梳理分析本地区近三年发生的学生溺水典型案例中存在的风险点和防控短板，并在此基础上，联合卫健、应急、红十字会等部门，按小学、初中学段编制应急演练脚本（模板），指导督促所辖中小学校在春秋季学期开展应急演练。主动联系本地主流媒体对防溺水工作进行专题宣传报道做好风险预警工作。

4．定期开展督导检查。

定期开展学校防溺水工作专项督查，重点抽查防控措施落实、宣传教育开展和隐患排查治理等工作落实情况。

（二）各中小学校

义务教育段学校：

1．及时动员部署。4月2日前，召开1次防溺水专题教育工作大会，由学校主要领导对年度防溺水宣教工作进行全面动员布置，并持续强化学校防溺水宣教教育主阵地作用。

2．加强关爱服务。4月2日前，以班级为单位、以乡镇、社区为统计区域，采取实地家访或电话家访（不得直接向学生询问）的方式，掌握并编制本校需重点关爱学生群体名册（按涉密信息管理使用），并上报教育主管部门。日常工作中，必须研究并采取针对性措施，加强对需重点关爱学生群体的管理服务工作。

3．加强日常监管。针对学生溺水事件“三多”（低龄低年级段多；放学途中、节假日及高温时段多；学生自行前往和自行约伴前往多）、“二无”（无成年人监护、无安全保障措施）的特点，加强放学、课间、午休等重点时段管理，强化“放学前5分钟安全教育”，严格上课期间学生考勤制度，发现学生迟到、早退、旷课等情况立即告知家长。乡镇中心校等寄宿制学校必须重点加强寄宿生在校期间的教育管理，严防学生在校期间私自到河边玩耍或下水游泳。

4．加强有效教育。4月10日起，以班级为单位通过“柳州学校安全教育平台”（http://liuzhou.xueanquan.com，登录帐号，密码由各级管理员提供），采取课堂教学的方式，定期开展以“珍爱生命 严防溺水”为主题的专题教育；同时，发动学生家长在平台—“家庭版”栏目中与学生共同完成预防溺水专题学习（详见附件4）。各学校课堂教学课程开出率必须达到100%。4月至11月底的教学时段，坚持每月开展一次防溺水主题教育活动，通过宣传专栏、主题班会、国旗下讲话等形式加强防溺水宣传，强化防溺水“六不一会”教育，全面提高师生活动参与率。

5．加强应急演练。4月10日前，编制本校防溺水应急演练脚本，科学设计风险防控、应急救援等演练环节，重点设计学生发现同学私自下水游泳时，如何劝阻并向附近成年人寻求帮助以及现场呼救，不得手拉手施救等场景。各学校在组织演练前必须做好家校沟通、落实演练防护措施，确保演练安全。

6．加强家校协作。4月2日前，完成《致中小学生家长的一封信》的填报和回收工作，以班级为单位建档造册。即日起到11月底，各校要以家校通短信、微信等方式，落实专人负责，每周至少有一条防溺水安全提示信息发送至家长（可通过安全教育平台移动版提供的模板向家长发送预防溺水的安全提醒），提醒家长加强周末、节假日和暑假期间对学生的安全监护，督促家长切实履行学生不在校期间的监护责任。

高中段学校：根据本校工作实际，重点抓好防溺水宣教和预警工作。

五、工作要求

（一）加强组织领导

各县、区（新区）教育行政部门，各中小学校主要领导要亲自抓早抓实本地区、本单位防范中小学生溺水工作，要按照“管业务必须管安全”的要求，逐级分解落实各项工作任务，确保各项工作落实到位、取得实效。

（二）加强督导检查

各县、区（新区）教育行政部门（防范中小学生溺水联席会议办公室），要加大对本地防溺水工作的监督检查力度，建立和完善督查机制，督促整治存在的风险隐患。

（三）严肃责任追究

我局将对各县、区（新区）教育行政部门，各中小学校开展防溺工作进行专项督查，对一次发生2人及以上溺水死亡事故或本年度发生2起及以上溺水事件的学校，将进行重点督查督办，倒查学校及教育行政部门风险防控责任清单是否落实，并将有关情况通报到当地党委政府。对教育责任不落实、管理措施不到位、重点（风险）水域漏管失控等导致学生发生溺水事故的（或事故信息迟报、漏报、瞒报的），追究相关责任人的安全教育和管理工作责任。

（四）规范信息报送

各县、区（新区）教育行政部门，各中小学校要严格按照《关于建立和完善学校安全事故信息报告制度的通知》等文件要求，填写《柳州市教育系统涉校涉生安全事故处置情况表》，及时报告中小学生溺水伤亡情况。

请各县、区（新区）教育行政部门，各局属高中段学校在专项行动期间，于每月25日前将相关工作情况报送至市局政策法规安全科邮箱。

联系人及电话：韦健、张鹤鹭，2836537；邮箱：lzjyjawk@163.com。

附件：1．致中小学生家长的一封信（防溺水）

2．2022年柳州市教育系统防范中小学生溺水专项

行动进展情况统计表

3．柳州市教育系统涉校涉生安全事故处置情况表

4．平台学习流程

附件1

致中小学生家长的一封信

（防溺水）

尊敬的家长朋友：

溺水是造成中小学生意外死亡的第一杀手。天气逐渐变热，溺水又进入高发季，学校正持续强化“防溺水”宣传教育和“放学前5分钟安全警示”，希望广大家长切实承担起监护责任，配合学校开展“防溺水”安全教育，共同加强高温、强降雨时段和上下学、节假日期间对孩子的安全监管；在您的孩子自行外出时，请您和家人务必进行安全提醒，严防意外事故发生。希望您教育孩子做到“六不一会”：1.不私自下水游泳；2.不擅自与他人结伴游泳；3.不在无家长或监护人带领的情况下游泳；4.不到无安全设施、无救援人员的水域游泳；5.不到不熟悉的水域游泳；6.不擅自下水施救。7.发现同学私自下水游泳或发生险情时，会劝阻、拨打劝阻救援电话或向周边成年人求救。

让我们携起手来，共同为保障广大中小学生平安健康成长而努力。

祝您的孩子平安、健康、快乐！

回执          （编号：按班级学号）

学校已通过家访    、召开家长会    的方式将《致中小学生家长的一封信》交给我，我认真阅读了信的内容，了解了预防溺水的相关要求，一定承担起监护责任，确保孩子的安全。（请在    处划√）

学校名称：             学生所在班级：

学生姓名：             监护人姓名及联系电话：

2022年   月   日

附件2

2022年柳州市教育系统防范中小学生溺水专项行动进展情况统计表

（县、区（新区）教育行政部门使用）

填报单位（盖章）：                                                   填报时间：

| 时间 | 工作完成情况 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 研究部署 | 风险防控 | 宣传演练 | 督导检查 | 其他 |  |
| 4月 | 1、4月2日前完成； 2、4月至11月底，每两月召开一次防溺水联席会议。 | 1、4月2日前完成重点关爱学生群体名单编制； 2、4月8日前完成本地风险水域排查，完善本地防范中小学生溺水风险水域管控和责任清单，督促相关责任单位在重点风险水域更新完善警示牌等。 | 定期指导督促所辖中小学校在春秋季学期开展应急演练，主动联系本地主流媒体对防溺水工作进行专题宣传报道。 | 根据实际情况，定期开展。 |  | 每项工作完成情况需附简要文字说明及图片。 |
| 5月 |  |  |  |  |  |  |
| 6月 |  |  |  |  |  |  |
| 7月 |  |  |  |  |  |  |
| 8月 |  |  |  |  |  |  |
| 9月 |  |  |  |  |  |  |
| 10月 |  |  |  |  |  |  |
| 11月 |  |  |  |  |  |  |

填报人：                      联系电话：                    审核人：

附件3

柳州市教育系统涉校涉生安全事故处置情况表

填报单位（公章）：                           填报日期：       年   月   日

| 事故日期 |  |  | 事故时间 |  |  |  | 事故地点 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故类别 |  |  | 伤亡人数 |  |  |  | 涉事人数 |  |  |
| 涉事学生情况 | 班级 | 姓名 |  | 性别 | 年龄 | 户口所在地 |  | 主要家庭关系（是否单亲、留守、贫困家庭子女） |  |
| 简要情况 | 1.基本情况，包括首报时间，事发时间、地点、涉及人员及人员伤亡等情况。 2.事件发生起因分析、性质判断和影响范围。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程处置 | 应急响应（先期处置）：（按应急预案流程） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 应急处置： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 风险评估：（已发生事件，列举可能存在的风险隐患和防范措施） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 善后处置 | （事发5日内上报，最多不超过5个工作日）1.责任认定（无责任就写非校方责任）；2.类似事件风险防控措施；3.类似事件危机干预措施（包括必要的安全教育和培训等）；4.善后处置情况（医疗保险启动，伤害保险办理，家校协议签定等）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 意见建议 | 1.风险防控层面。 2.危机发现和干预层面。 3.善后处置层面。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：                        联系电话：              审核人：

备注：此表首报必须在事发24小时内逐级上报，终报在事发5个工作日内逐级上报。

附件4

平台学习流程

2022年中小学生（幼儿）“预防溺水”专题教育活动

（活动时间：2022年4月20日—6月30日）

第一步：在浏览器中输入：https://liuzhou.xueanquan.com，进入柳州市学校安全教育平台。

第二步：点击[预防溺水]图片入口，进入专题页面。

第三步：点击“学校版”并根据所在年级段选择相应的“预防溺水”教育视频，给全班学生开展预防溺水安全教育。

第四步：授课结束后，请使用平台教师帐号登录，点击“确认”按钮，提交完成。若无帐号，请使用帐号：jiaoshi，密码：123456登录。

第五步：通知学生和家长进入柳州市学校安全教育平台（https://liuzhou.xueanquan.com），从[预防溺水]图片入口进入专题页面，用学生的帐号登录，点击“家庭版”，观看“预防溺水”教育视频并根据页面提示完成相关知识测评，电脑或手机均可参加，学习结束后，点击“确认”按钮，提交完成。若无帐号，请使用帐号：xuesheng，密码：123456登录。

2022年中小学生（幼儿）“预防溺水”专题教育活动

（活动时间：2022年4月20日—6月30日）

尊敬的家长朋友：

您好！溺水事故一直是中小学生非正常死亡的头号杀手，为了让孩子认识到私自下水游泳玩耍的极端危险性，同时提醒家长假期多陪伴孩子，坚决抵制孩子到危险水域下水游泳。根据教育部门的要求，在柳州市学校安全教育平台开展2022年中小学生（幼儿）“预防溺水”专题教育活动，请家长和孩子一起进入柳州市学校安全教育平台，学习相关知识，具体参与方式如下：

### 方式一：电脑参加

第一步：在浏览器中输入：https://liuzhou.xueanquan.com，进入柳州市学校安全教育平台，点击“预防溺水”专题教育活动图片进入活动页面，用学生的帐号登录。若无帐号，请使用帐号：xuesheng，密码：123456登录。

第二步：点击“家庭版”，按页面提示观看“预防溺水”教育短片，学习结束后，点击“确认”按钮提交完成，同时完成相关知识测评。

### 方式二：手机参加

活动咨询电话：400-605-6508（工作日 上午9:00—下午5:00）

政府信息公开选项：（网络）主动公开

柳州市教育局办公室                 2022年3月24日印发